## Sheet1
Total horas: 137 | Fecha
Tarea | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-14 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25
Estadísticas de las peleas de la IA
Estructura y lectura/escritura XML | 4 h. | [27 empty] | 1.5 h.
Generación de gráficas |  | 3 h. | [30 empty] | 1 h.
Modo entrenamiento
Entrenamiento IA vs IA básico |  | 1.5 h.
Investigación
Aprendizaje por refuerzo (Q-Learning) |  |  | 4 h. | 4 h. | 3 h.
Aprendizaje por refuerzo (Actor-Critic) | [10 empty] | 1 h. | 2 h. | 3 h.
Regresión lineal | [32 empty] | 2 h.
Implementación aprendizaje automático
Estructuras básicas Q-learning | [5 empty] | 2 h.
Algoritmo Q-learning | [6 empty] | 3.5 h. | 4.5 h. | 4.5 h. | 2.5 h. | 2.5 h. | [16 empty] | 1 h. | 1.5 h. | 3.5 h. | 4 h. | 2.5 h.
Regresión lineal | [33 empty] | 6 h. | 6.5 h.
Servicios en línea
Estructuras básicas (conexiones) | [13 empty] | 3 h. | 4 h. |  |  | 4 h. | 3 h. | 2 h.
Implementación partida en red | [15 empty] | 5 h. | 4 h.
Servidor | [19 empty] | 2 h. | 3.5 h. | 4 h. | 4 h. | 3.5 h. | 1 h. |  |  | 3 h. |  |  |  |  | 2.5 h.
Base de datos
Diseño de la base de datos | [24 empty] | 2 h.
Implementación con JPA e Hibernate | [24 empty] | 2 h. | 5 h. | 5 h.
4+3+1.5+4+4+3+2+3.5+4.5+4.5+5+1+5+3+4+5+4+4+3+4+3.5+8+3.5+5+5+5+4+3+3.5+4+2.5+5.5+6+6.5